## Sheet1
坦克大战项目组第一次迭代开发计划表
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 主界面 | UI设计 | 系统的界面设计 | 王澳麒 | 2019.7.1 | 2019.7.8 | 已完成
|  | 2D美术 | 提供主界面需要的2D素材 | 韩易轩&叶絮雷 | 2019.7.1 | 2019.7.7 | 已完成
|  | 键位说明 | 包括键位的合理设计与说明界面 | 王澳麒 | 2019.7.1 | 2019.7.2 | 已完成
|  | 游戏说明 | 包括详细说明与说明界面 | 王澳麒&韩易轩 | 2019.7.1 | 2019.7.2 | 已完成
2 | 游戏主要模式——对抗模式 | 坦克类功能 | 包括坦克的移动、坦克碰撞检测、坦克的磨损度和行动值消耗机制 | 黄宇琪 | 2019.7.2 | 2019.7.4 | 已完成
|  | 玩家选择坦克 | 选择机制与选择动效 | 王澳麒 | 2019.7.2 | 2019.7.4 | 已完成
|  | 3D游戏场景 | 包含3D地图设计与建模、地图内碰撞体设置 | 叶絮雷&韩易轩 | 2019.7.2 | 2019.7.7 | 已完成
|  | 随机道具与随机事件 | 生成，道具拾取判定与使用效果结算，随机事件结算 | 黄宇琪&王澳麒 | 2019.7.7 | 2019.7.8 | 已完成
|  | 游戏结束机制 | 游戏限定时长，时间耗尽后判定坦克磨损度高为胜利 | 黄宇琪 | 2019.7.2 | 2019.7.4 | 已完成
3 | 游戏附加娱乐 | 道具与随机事件说明 | 对道具与随机事件的功能描述与实现效果 | 韩易轩 | 2019.7.5 | 2019.7.7 | 已完成
|  | 道具美术 | 包括2D贴图与3D建模 | 叶絮雷&韩易轩 | 2019.7.5 | 2019.7.7 | 已完成
|  | 道具类 | 包括油桶、扳手、追踪飞弹、加速秒表、护盾 | 黄宇琪&王澳麒 | 2019.7.7 | 2019.7.8 | 已完成
|  | 随机事件类 | 包括传送门、控制反向、油量减半、天火 | 黄宇琪&王澳麒 | 2019.7.7 | 2019.7.8 | 已完成
制表人：韩易轩